## 汇报摘要
PRINTFILM 工作汇报
统计周期：2026-08-20（上周四）～ 2026-08-25（周二）｜数据来源：Git 提交 + docs/releases 发版记录｜环境：杭州 8.136.41.61
维度 | 指标 / 主题 | 说明 | 状态
周期 | 2026-08-20 ～ 08-25 | 上周四至今天，共 6 个自然日（含周末） | —
全量/热修发版 | 约 20 次 | 以 docs/releases 当日条目计 | 已上线
Git 主线提交 | 10 次 | main 有效功能/修复提交（不含 stash 临时点） | 已推送
代码规模（主提交） | +6.7k / −0.8k | 汇总 8a36596、4011800、588e539、aa9bdb1 等 | —
重点一 | 生产稳定性 | 重新生成误取消、分镜 id 丢失、失败根因可读、FFmpeg 中断重试 | 已完成
重点二 | 成片质量 | 9:16 竖屏修复；全片 HEVC 不一致自动服务端拼接；科普字幕字体 | 已完成
重点三 | 产品体验 | 分镜流程、字幕方式、输出规格、Skill 预览下载、队列详情 | 已完成
重点四 | 工程基建 | 杭州域名 HTTPS、任务平台 submit/poll、发布默认不改 nginx | 已完成
备注
1）发版次数多于 Git 提交：部分修复采用「改完即全量部署」，随后并入较大 commit。 2）8/22～8/23 无单独发版记录。 3）8/25 Skill 预览/下载已部署；若汇报截稿前未 commit，以发版记录为准。 4）本表仅用于内部汇报，不含密钥与服务器口令。

## 按日工作记录
按日工作记录（汇报主表）
按日期 × 模块整理；「对应提交」便于对照 Git；「发版」为当日是否已上杭州生产
日期 | 星期 | 模块 | 工作内容 | 对应 Git 提交 | 发版 | 状态
08-20 | 周四 | 基建/域名 | 绑定 www.printfilm.com、admin.printfilm.com HTTPS；梳理 nginx/CORS | 发版热修（当日 nginx） | 是 | 已上线
08-20 | 周四 | 任务平台 | 分镜生成任务平台重构：submit→poll、用户并发、序列批次失败联动 | 5ff7147 / 6cd15ab | 是 | 已上线
08-20 | 周四 | 管理端 | 系统设置（OSS/支付）、任务中心详情、模板网格与分类筛选 | 4dc439b | 是 | 已上线
08-20 | 周四 | 漫剧分镜 | 删除导入分镜板；尾帧衔接可开关默认关；全部生成跳过未改动已成片镜 | b0632d1 | 是 | 已上线
08-20 | 周四 | 科普成片 | 文泉驿 CJK 字体 + FRAMECUT_FONT；字幕方框字体修复 | 发版包（后并入 8a36596） | 是 | 已上线
08-20 | 周四 | 资产/分镜 | 角色 seed 防并发与同名合并；AI 分镜挂接道具/素材 | 发版包（后并入 8a36596） | 是 | 已上线
08-20 | 周四 | 生成队列 | 重新生成被误判「跳过重复」取消 → 修复；成片历史版本 | 发版包（后并入 4011800） | 是 | 已上线
08-21 | 周五 | 账号安全 | 登录去演示预填；设置页改密码；项目风格卡片选择 | 8a36596 | 是 | 已上线
08-21 | 周五 | 资产硬化 | seed/资产 harden；声音类不误作角色；素材入库策略调整 | 8a36596 | 是 | 已上线
08-21 | 周五 | 分镜数据 | 分镜按 id upsert；删除/重切作废旧 fragment_video；旧任务不可瞎重试 | 4011800（含当日热修） | 是 | 已上线
08-21 | 周五 | 失败体验 | 队列错误中文化+建议；失败详情挖真人审核等根因；底部分镜失败感叹号；资产可换图 | 4011800 | 是 | 已上线
08-21 | 周五 | 科普合成 | FFmpeg SIGTERM（signal 15）自动重试最多 3 次；错误短中文化 | 4011800 | 是 | 已上线
08-21 | 周五 | 发布流程 | 常规发布默认跳过 nginx/certbot（SETUP_NGINX / SETUP_TLS 按需） | docs/DEPLOY + 脚本 | 是 | 已落地
08-24 | 周一 | 分镜生成 | replace_existing_video 加固；分集输出规格、字幕方式、字幕板、客户端全片拼接上线 | 588e539 | 是 | 已上线
08-24 | 周一 | 画幅修复 | UI 9:16 出横屏：i2v 静帧按画幅；缺省 9:16；再改为 reference_image + 显式 ratio | 588e539 → aa9bdb1 | 是 | 已上线
08-24 | 周一 | 队列 UX | 「生成中」点详情误显历史「跳过重复」→ 进行中只显示任务进度 | aa9bdb1 | 是 | 已上线
08-24 | 周一 | 全片合成 | 浏览器无损拼 HEVC hvcC 不一致时，自动回退服务端 ffmpeg 统一重编码拼接 | aa9bdb1 | 是 | 已上线
08-25 | 周二 | Agent Skill | 去掉 SKILL.md 上传说明提示；Skill 支持预览全文、下载 .md | 已部署，待 commit | 是 | 已上线

## Git提交明细
Git 提交明细（main 主线）
统计自 2026-08-20；hash 可在仓库 git show / gitcc 对照
提交 | 时间 | 说明 | 规模（约） | 业务归类
6cd15ab | 08-20 15:24 | Fix drama generation queue polling and deferred scheduling | 调度修复 | 任务队列
5ff7147 | 08-20 15:26 | Backend: refactor drama generation task platform | 平台重构 | 任务平台
4dc439b | 08-20 15:27 | Admin: update UI for drama tasks | 管理端 UI | Admin
b0632d1 | 08-20 15:27 | Frontend: update drama storyboard UI | 分镜前端 | 漫剧分镜
0ddc0af | 08-20 15:27 | Docs: add release note | 文档 | 工程
8a36596 | 08-21 11:08 | Harden drama seed/assets and ship login/security polish | +1865 / −255 | 资产+登录
5482711 | 08-21 11:10 | Merge feature/printfilm-multi-product-ui into main | 合并 | 工程
4011800 | 08-21 18:35 | Improve drama fail UX and auto-retry FFmpeg SIGTERM compose | +1938 / −306 | 失败体验+合成
588e539 | 08-24 18:42 | Fix drama portrait video i2v fallback and ship subtitle/output settings | +2543 / −166 | 竖屏+字幕规格
aa9bdb1 | 08-25 10:28 | Fix Seedance portrait i2v ratio and episode compose codec mismatch | +445 / −42 | 竖屏+全片拼接
分支侧（并行，未全部合入 main）
提交 | 日期 | 说明 | 分支 | 归类
47ddba6 | 08-21 | Add unified feed publish flow for kepu and drama works | feature/video-publish-feed | 作品发布流
d01ccef | 08-24 | Add PRINTFILM desktop shell with local FFmpeg compose | feature/desktop-local-compose | 桌面端壳

## 发版时间线
发版时间线（杭州 8.136.41.61）
摘自 docs/releases/2026-08-20.md ～ 2026-08-25.md；方式多为 deploy_kepu_8136.py 全量
时间 | 类型 | 范围 | 变更摘要 | 记录文件
08-20 13:33 | 全量 | fe/admin/api | 任务平台 + 管理端设置/任务详情同步 | 2026-08-20.md
08-20 13:44 | 热修 | nginx/证书 | 绑定 www/admin.printfilm.com HTTPS | 2026-08-20.md
08-20 14:44 | 全量 | fe/admin/api | 分镜流程：去导入宫格、尾帧开关、智能全部生成 | 2026-08-20.md
08-20 18:33 | 全量 | fe/admin/api/字体 | 科普字幕 CJK 字体；分镜历史版本 | 2026-08-20.md
08-20 19:24 | 全量 | api | 重新生成误「跳过重复」取消修复 | 2026-08-20.md
08-20 19:40 | 全量 | fe/admin/api | 资产同名合并；分镜挂道具/素材 | 2026-08-20.md
08-21 09:35 | 全量 | fe/admin/api | 昨日未成包改动汇总上线 | 2026-08-21.md
08-21 09:40 | 流程 | deploy | 常规发布默认跳过 nginx/certbot | 2026-08-21.md
08-21 11:01 | 全量 | fe/admin/api | 风格卡片、改密码、seed 优化 | 2026-08-21.md
08-21 11:06 | 全量 | fe/admin | 登录去演示预填 | 2026-08-21.md
08-21 17:00 | 全量 | fe/admin/api | 分镜 upsert + 作废旧 fragment_video | 2026-08-21.md
08-21 17:16 | 全量 | fe/admin/api | 队列错误中文化 + 任务详情 | 2026-08-21.md
08-21 17:27 | 全量 | fe/admin/api | 资产详情换图；失败感叹号与根因 | 2026-08-21.md
08-21 17:38 | 全量 | fe/admin/api | 失败优先展示真人审核等真实根因 | 2026-08-21.md
08-21 18:26 | 全量 | fe/admin/api | FFmpeg SIGTERM 自动重试 | 2026-08-21.md
08-24 16:36 | 全量 | fe/admin/api | 重新生成加固；输出规格/字幕/拼接包 | 2026-08-24.md
08-24 18:38 | 全量 | fe/admin/api | i2v 静帧按 9:16；缺省竖屏 | 2026-08-24.md
08-24 18:59 | 全量 | fe/admin/api | reference_image+ratio；队列详情进度 | 2026-08-24.md
08-24 19:08 | 全量 | fe/admin/api | 全片 HEVC 不一致→服务端拼接 | 2026-08-24.md
08-25 10:43 | 全量 | fe/admin/api | Skill 预览/下载；去掉上传提示 | 2026-08-25.md